## Slide 1
中
国
·
深
圳
变革管理专项版
华为IPD变革项目
Charter 材料包
变革有章法，推进有依据
变革管理 | IPD | 立项决策 | 薄云咨询
Notes: 封面页。本Charter材料包是IPD变革项目的投资决策依据，专为华为IPD导入类变革项目设计。提交前请确认已完成Charter质量自检清单（10项检查）。赞助人需在封面确认签字后提交IPMT。约30秒完成介绍，进入目录页。

## Slide 2
Charter 材料包目录 | Contents
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Notes: 目录页。本Charter共14个核心章节，涵盖从战略对齐到财务ROI的完整投资决策要素。特别增加"变革就绪度评估"章节（第3章），这是传统项目Charter中常被忽视的关键环节。引导评审者关注第3章和第11章，这两章体现了本版本的变革管理深度。约1分钟翻过此页。

## Slide 3
模块一
MODULE 01
项目概述
30秒让决策者读懂这个项目
项目名称 × 一句话价值 × 关键信息
Notes: 章节分隔页。第一章目标：让IPMT在30秒内理解项目是什么、为什么做、谁负责、预计多久。这章是Charter的"门面"，必须清晰简洁。约30秒翻过，进入内容页。

## Slide 4
01 项目概述
第一章
如何用一句话让高管记住这个项目？
项目基本信息
名称：[XXX公司] IPD变革导入项目
发起部门：[战略/研发/COO办]
项目经理：[姓名]
赞助人：[高管姓名]
周期：[X]个月 | 预算：[XX万元]
一句话项目定义
通过引入IPD集成产品开发流程，将产品上市周期从[X]个月缩短至[Y]个月，2027年完成全研发部门覆盖，支撑"更快响应市场"的战略目标。
Notes: 项目概述页。重点提示：①项目名称用动词+目的，如"IPD流程导入项目"而非"研发效率提升项目" ②一句话定义必须包含做什么、目标值、时间节点三要素 ③赞助人姓名必须是真实确认过的高管，不能临时指定。常见错误：用技术语言描述，外行看不懂。自检：把项目描述念给公司前台，她能复述出来吗？约3分钟讲述此页。

## Slide 5
模块二
MODULE 02
变革背景与驱动力
不变的代价比变革的成本更高
现状痛点 → 差距量化 → 不变的代价
Notes: 章节分隔页。第二章核心逻辑：先建立"烧平台"——用数据证明现状有多痛、不变会多惨，再引出变革的必要性。人类天然对失去比获得更敏感，先说痛再说药是最有效的说服结构。约30秒翻过。

## Slide 6
02 变革背景与驱动力
第二章
如果不做这个项目，一年后公司会怎样？
1
外部竞争压力
主要对手TTM已压至[X]月；客户对迭代速度满意度下滑；行业数字化窗口期收窄
2
内部运营痛点
当前TTM均值[X]月，行业标准[Y]月；需求变更率[X%]，返工浪费严重；跨部门等待占比[X%]
3
不变的代价
每晚一月上市损失[X万]；研发人才流失率[X%]；3年内市场份额预计下滑[X%]
数据来源：内部研发项目数据/客户满意度调研/行业报告。填写时请将[X]替换为真实数据，无数据的项目缺乏立项说服力。
Notes: 变革背景页。最重要的是"不变的代价"这一栏——这是建立变革紧迫感的核心。IPMT最反感空话，必须有量化的、具体的痛点数据。如果没有数据，需要在Charter提交前做一轮内部调研补充。常见错误：只写"未来有多好"，忘写"现在有多痛"。过渡语：这些痛点是真实存在的，接下来我们评估一下组织是否准备好应对这场变革。约5分钟讲述。

## Slide 7
模块三
MODULE 03
变革就绪度评估
组织准备好了吗？诚实评估，科学应对
六维评估 → 短板识别 → 就绪提升行动
Notes: 章节分隔页。第三章是本版Charter的特色章节，也是最常被忽视的章节。变革就绪度评估不是为了证明"我们准备好了"，而是诚实呈现现状、识别障碍、制定应对方案。IPMT评审时必然会问：你们组织准备好了吗？没有就绪度数据支撑的回答是空洞的。约30秒翻过。

## Slide 8
03 变革就绪度评估
第三章 · 变革特色
哪个维度是你们最大的短板？
六维就绪度评分
战略就绪度：4.2/5.0 ✅
领导力就绪度：3.8/5.0 ✅
文化就绪度：2.9/5.0 ⚠️
能力就绪度：3.1/5.0 ⚠️
流程就绪度：3.5/5.0 🟡
员工就绪度：2.7/5.0 🔴
低分维度应对计划
文化(2.9)：中层行为示范培训
员工(2.7)：2周内全员宣导覆盖
能力(3.1)：4周完成技能缺口分析
评估方法：访谈6人+问卷32人
就绪度评估报告完整版见附件。评估结果将作为变革管理策略（第11章）的输入依据。
Notes: 变革就绪度评估页。这是IPD变革Charter的特色章节，传统项目管理Charter中很少出现。核心价值：①让IPMT看到团队有自知之明，提高Charter可信度 ②为后续变革管理策略提供数据依据 ③识别需要在项目启动前解决的根本性障碍。评分数据来源：使用02_诊断工具中的20题问卷。评审应对话术：当IPMT问"你们准备好了吗"，要说"我们做了就绪度评估，战略和领导力维度高分，文化和员工维度需要重点关注，我们已有具体应对计划"。约5分钟讲述。

## Slide 9
模块四
MODULE 04
项目范围
做什么，不做什么，后续阶段做什么
明确边界 = 防止范围蔓延的第一道防线
Notes: 章节分隔页。范围章节的重要性往往被低估。IPMT评审中，Out of Scope甚至比In Scope更重要——它防止评审通过后的无限追加需求。约30秒翻过。

## Slide 10
04 项目范围
第四章
变革前
瀑布式研发流程
变革后
IPD阶段门控流程
变革前
分散立项评审
变革后
IPMT决策机制
变革前
研发市场各自为政
变革后
PDT跨职能协作
变革前
无量化研发KPI
变革后
TTM/DFQ/ROI指标体系
In Scope：研发流程/决策机制/协作模式/KPI体系。Out of Scope：IT系统开发、薪酬激励调整、海外业务（后续阶段或另立项）。
Notes: 项目范围页。使用before-after格式呈现范围，直观对比从哪里来和到哪里去，同时在summary中明确Out of Scope。常见错误：忘记写Out of Scope，导致执行阶段无限追加需求。最佳实践：Out of Scope至少要有3条，包括最容易被误认为在范围内的内容。约3分钟讲述。

## Slide 11
模块五
MODULE 05
业务目标与成功标准
如何定义变革成功？SMART指标，不模糊
基线 → 目标 → 测量方法 → 时间节点
Notes: 章节分隔页。成功标准的质量直接决定项目的可追踪性。没有清晰成功标准的变革项目，在收尾时往往陷入"算不算成功"的争议。约30秒翻过。

## Slide 12
05 业务目标与成功标准
第五章
6个月后你怎么知道变革在正轨上？
目标维度 | KPI指标 | 基线值 | 目标值 | 达成时间
产品速度 | 产品上市周期TTM | 18个月 | 12个月 | 2027年Q4
研发质量 | 首次提交合格率DFQ | 65% | 85% | 2027年Q2
决策效率 | 立项评审周期 | 45天 | 15天 | 2026年Q4
员工采纳 | IPD流程采纳率 | 0% | ≥90% | 2027年Q2
客户价值 | 客户满意度NPS | +18 | +35 | 2027年Q4
所有KPI均有明确基线值（2024年数据），目标值经业务负责人确认。采纳率通过季度问卷+系统日志双重验证。
Notes: 业务目标页。表格是呈现SMART指标最清晰的格式。注意：①基线值必须有数据来源，没有基线的目标没有说服力 ②目标值要经过业务负责人确认，不能顾问自行设定 ③采纳率指标非常重要——这是变革管理成效的核心衡量指标，容易被遗漏。IPMT常问：目标值是怎么定的？答案应该是"参考行业最佳实践加公司实际能力基线的综合判断"。过渡语：有了清晰目标，接下来我们看谁是这场变革的关键干系人。约5分钟讲述。

## Slide 13
模块六
MODULE 06
利益关系人分析
识别关键干系人，读懂变革阻力地图
影响力 × 支持度 × 变革阻力类型
Notes: 章节分隔页。利益关系人分析是变革管理的核心工作之一。好的分析不只是列名单，而是要揭示"谁会成为变革推进的障碍，根源是什么，如何应对"。约30秒翻过。

## Slide 14
06 利益关系人分析（含变革阻力）
第六章 · 变革特色
谁是这次变革中最大的隐性反对者？
利益关系人 | 影响力 | 支持度 | 阻力类型 | 参与策略
CEO/赞助人 | 极高 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 无阻力 | 维持可见度，月度汇报
研发VP | 高 | ⭐⭐⭐ | 利益阻力 | 一对一对齐，利益再设计
中层研发主管×15 | 高 | ⭐⭐ | 利益+能力 | 专项路演+Champion招募
HR/HRBP | 中 | ⭐⭐⭐⭐ | 无明显阻力 | 合作伙伴，共同设计培训
一线研发工程师×80 | 低 | ⭐⭐ | 认知阻力 | 全员宣导，FAQ机制
⚠️ 最高风险：15名中层研发主管影响力高、支持度低。应对：Week2启动中层专项路演，设计中层在新模式下的价值定位与晋升通道。
Notes: 利益关系人分析页。本页特色：增加"阻力类型"列（认知/情感/利益/能力/文化），这是变革管理专用维度。重点讲述中层管理者风险：中层是变革中利益损失最大的群体（权力重新分配），也是推动执行的关键人群。必须对中层进行专项的利益再对齐工作。IPMT必问：你们如何处理反对者？答案应该是"我们已识别出高风险群体，并有具体的利益再设计和参与方案"。过渡语：识别了谁在哪里，接下来看我们计划怎么走、什么时候完成。约5分钟讲述。

## Slide 15
模块七
MODULE 07
交付物与里程碑
变革五阶段：诊断→设计→试点→推广→固化
变革管理阶段 × DCP节点 × 可检查交付物
Notes: 章节分隔页。里程碑章节的特色：本版Charter将里程碑按变革管理五阶段组织，而非传统"阶段1/阶段2"命名，更能体现变革管理的系统性思维。约30秒翻过。

## Slide 16
07 交付物与里程碑
第七章 · 变革特色
诊断
• 就绪度评估
• 干系人地图
• 范围确认
• DCP0立项
设计
• Charter批准
• 变革路标
• 沟通计划
• DCP1审批
试点
• 试点启动
• 首次运行
• 反馈报告
• 方案调整
推广
• 全员培训
• Champion运营
• DCP2评审
• 采纳月报
固化
• 制度更新
• KPI验收
• DCP3结项
• 经验沉淀
Notes: 里程碑页。本页特色：用变革管理五阶段（诊断→设计→试点→推广→固化）组织里程碑，直观展示变革管理的完整路径。关键点：①试点阶段是变革成功的关键验证环节，不能跳过 ②固化阶段的制度文件更新是防止"变革反弹"的核心机制 ③DCP节点对应IPD流程的阶段门控，确保每个关键决策点都有正式评审。过渡语：知道了时间表，接下来看需要投入多少资源。约5分钟讲述。

## Slide 17
模块八
MODULE 08
资源需求
说清楚需要多少，才能获得多少
人力需求 × 预算明细 × 资源确认状态
Notes: 章节分隔页。资源章节的目的是建立信任：团队知道自己需要什么，并已做了充分评估和确认。低估资源是Charter的大忌，执行阶段频繁追加预算会严重损耗IPMT信任。约30秒翻过。

## Slide 18
08 资源需求
第八章
人力资源需求
内部：项目经理×1（全职）、变革经理×1（50%）、流程专家×2（全职）
外部：IPD顾问×2+变革管理顾问×1（薄云咨询，共[X]人天）
预算明细（[X]万元）
咨询费：[XX]万 | 内部人力：[XX]万
培训工作坊：[X]万 | 系统适配：[X]万
差旅运营：[X]万 | 应急储备：[X]万
Notes: 资源需求页。常见错误：①只列外部咨询费，忽略内部人力成本（通常占40-60%）②资源未经相关部门确认，执行时被打回来 ③应急储备不足（建议10-15%）。最佳实践：附资源确认表，列出关键人员姓名及直线主管确认状态。IPMT常问：这些资源都确认可用了吗？答案应该是"是的，XX已确认，YY仍在协调中，我们在风险章节有标注"。过渡语：资源有了，接下来我们坦诚评估风险。约3分钟讲述。

## Slide 19
模块九
MODULE 09
风险分析
诚实面对风险，才是负责任的项目管理
识别 × 评估 × 应对 × 预警
Notes: 章节分隔页。风险章节的原则：诚实评估风险反而能提高Charter可信度。过于乐观会让IPMT怀疑团队是否真正了解挑战。约30秒翻过。

## Slide 20
09 风险分析
第九章
风险描述 | 概率 | 影响 | 评级 | 应对措施
中层管理者执行配合度低 | 高 | 高 | 🔴极高 | Week2启动中层路演；设计中层晋升通道
关键人力与其他项目冲突 | 中 | 高 | 🟠高 | 锁定资源承诺书；与PMO协调优先级
试点调整周期超预期 | 中 | 中 | 🟡中 | 预留4周缓冲；准备轻量化备用方案
IT系统与IPD流程不匹配 | 低 | 高 | 🟡中 | 前4周评估适配性；IT另立项跟踪
推广阶段Champion不到位 | 中 | 中 | 🟡中 | 试点阶段提前培训Champion大使
最高风险：中层阻力。预警指标：中层月度支持度调研低于3.0分，立即启动赞助人直接干预。
Notes: 风险分析页。本页特色：将"中层管理者阻力"列为极高风险——这在传统项目Charter中很少见，但在变革项目中是最常见的执行障碍。常见错误：①风险描述太宏观 ②应对措施模糊（"积极沟通"） ③没有预警指标。最佳实践：每个高风险项都有预警指标——"当出现X信号时，立即采取Y行动"。过渡语：清楚了风险在哪，接下来看谁来承担这些职责。约5分钟讲述。

## Slide 21
模块十
MODULE 10
项目组织架构
谁负责？权责清晰，才能有效推进
IPMT决策层 × PDT执行层 × 变革管理层
Notes: 章节分隔页。组织架构不只是谁在项目里，更重要的是谁有决策权和冲突升级时找谁拍板。特色：将变革管理作为独立第三层架构，与决策层和执行层并列。约30秒翻过。

## Slide 22
10 项目组织架构
第十章
决策层
IPMT（集成组合管理团队）
CEO赞助人+CFO+COO+研发VP。职责：DCP0-3阶段审批、资源优先级决策。每季度正式评审。
执行层
PDT（产品开发团队）
项目经理（全职）+流程专家×2+各部门联络人。职责：日常执行、交付物生产、每周例会。
变革层
变革管理团队
变革经理（薄云咨询）+内部HRBP+Champion大使×15人。职责：就绪度评估、沟通培训、阻力处理。
RACI矩阵详见附件。关键原则：变革管理团队不是可选配置，是项目成功的必要条件。
Notes: 项目组织架构页。特色：将变革管理团队作为独立的第三层架构，与IPMT决策层和PDT执行层并列，凸显变革管理在项目治理中的重要地位。常见错误：变革管理只是PDT的一个子任务，没有独立资源和权责。IPMT常问：变革经理是谁，有多少时间投入？答案应该明确：姓名加投入比例加汇报关系。过渡语：架构清楚了，接下来看我们如何推动人员真正采纳变革。约3分钟讲述。

## Slide 23
模块11
MODULE 11
变革管理策略
流程能设计好，人员能带得动吗？
赞助人活动 × Champion体系 × 培训策略 × 阻力应对
Notes: 章节分隔页。第十一章是变革管理的核心策略章节，必须体现专业深度。IPMT评审时，会判断"团队是否真正理解推进变革的人员挑战"。约30秒翻过。

## Slide 24
11 变革管理策略
第十一章 · 变革特色
有了好的流程设计，如何确保人员真正改变行为？
1
赞助人可见度计划
月度全员信（CEO署名）+季度启动大会主讲+中层1对1对话。让全员感受到高层真的支持变革。
2
Champion大使网络
各部门招募大使共15人，2天培训工作坊+月度运营会。覆盖基层，解决管理层触达盲区。
3
分层培训方案
高管：半天变革领导力工作坊；中层：1天IPD流程+变革培训；一线：IPD基础操作培训。
4
阻力应对预案
中层阻力（最高风险）：专项路演+利益再设计（Week2）。月度采纳率调研低于阈值自动触发干预。
Notes: 变革管理策略页。这是本Charter最能体现变革专业性的章节。IPMT评审关注点：①赞助人承诺是否具体（不能只说支持，要有具体活动）②Champion网络是否落地（不能只是概念）③培训是否分层（一刀切效果很差）④阻力应对是否有预案。重点强调：变革管理不是配菜，是主菜。技术方案做得再完美，如果人员不采纳，一切归零。过渡语：策略有了，接下来看如何让全员知情参与。约5分钟讲述。

## Slide 25
12 沟通计划概要
第十二章
五个核心沟通信息
① 为什么变：竞争压力，必须更快
② 变什么：IPD重塑研发协作
③ 对我意味着什么：职责更清晰
④ 如何参与：Champion招募
⑤ 有问题找谁：FAQ+Champion
沟通渠道矩阵
全员：CEO全员信（关键节点）
管理层：月度管理者通报会
部门：Champion部门会议
个人：FAQ手册+匿名问卷
公开：内网专题页面
Notes: 沟通计划页。沟通计划的核心原则：不同受众需要不同的频率和渠道（分众沟通）。常见错误：只有全员邮件，没有管理层差异化沟通。沟通目的不只是"通知"，更是建立"认同"——让员工理解变革对他们的好处，而不只是"公司要你这么做"。过渡语：沟通清楚了，接下来说明我们依赖的外部条件和核心假设。约3分钟讲述。

## Slide 26
13 依赖关系与假设
第十三章
关键依赖项
IT系统（另立项）推广前完成
HR激励机制Q2与IPD角色对齐
研发VP全力配合新架构设计
外部顾问资源档期锁定
核心假设与失效应对
假设：无重大战略调整；失效：暂停重评
假设：试点管理者稳定；失效：重选试点
假设：IT改造≤3个月；失效：人工流程替代
假设：预算不大幅削减；失效：保核心阶段
假设显性化是Charter重要原则——隐藏假设会在执行中造成巨大争议。假设失效时项目团队有权要求重新评估Charter。
Notes: 依赖关系与假设页。这章最容易被忽略，但执行阶段最多摩擦往往来自未显性化的假设。原则：宁可多写假设，也不要漏掉。IPMT常问：如果IT系统改造延期，项目会怎样？答案应该是"我们有备案：人工流程替代方案已设计，只是效率会降低15%，是可接受范围"。过渡语：风险和假设都清楚了，最后看这笔投资是否值得。约3分钟讲述。

## Slide 27
模块14
MODULE 14
财务分析（ROI）
从投资角度论证变革价值
成本 vs 收益 × 投资回收期 × 假设透明
Notes: 章节分隔页。ROI章节的目的是让IPMT感受到"这是一笔值得投的钱"。关键：收益要保守估算，成本要完整呈现，假设要显性化，投资回收期要符合实际（变革成效通常有6-12个月滞后）。约30秒翻过。

## Slide 28
14 财务分析（ROI）
第十四章
如果变革成功，公司在3年后会有什么不同？
成本估算（[X]万元）
咨询费：[XX]万 | 内部人力：[XX]万
培训工作坊：[X]万 | 系统适配：[X]万
差旅运营：[X]万 | 应急储备：[X]万
合计：[XXX]万元
3年累计收益测算
①TTM缩短→先发收益约[XX]万/年
（每产品首月收入×产品数×缩短月数）
②DFQ提升→减少返工约[X]万/年
③投资回收期：[X]个月
Notes: 财务ROI页。常见错误：①收益估算过于乐观，IPMT一眼看穿 ②忘记内部人力成本，低估总投入 ③投资回收期没有考虑变革成效滞后性（通常6-12个月后才显现）。最佳实践：提供乐观/中性/保守三种情景，分别展示ROI，体现团队风险意识。IPMT必问：这个收益是怎么算出来的？答案应该有具体的假设和计算逻辑。过渡语：以上是本次变革项目的完整分析，最后汇总关键成功因素。约5分钟讲述。

## Slide 29
关键成功因素（变革管理视角）
变革管理CSF
如果只能做3件事保证成功，你选哪3件？
1
赞助人可见度
CEO赞助人全程保持高度可见——公开表态、出席关键活动、亲自对齐中层。赞助人消失是变革失败首要信号。
2
中层管理者对齐
15名中层主管是成败关键群体。推广前必须完成利益再设计和能力提升，目标支持度≥3.8/5.0。
3
变革成效持续监测
月度变革成效仪表板：采纳率、KPI进展、阻力信号。数据驱动决策，及时识别偏差并调整策略。
4
固化机制到位
制度文件更新+考核标准对齐+能力纳入胜任力，防止变革反弹。结项后12个月持续追踪。
Notes: 关键成功因素页。本页特色：从变革管理视角定义CSF，与传统项目管理的"按时按预算"形成互补。强调：技术方案做得再完美，如果赞助人不可见、中层不对齐、没有持续监测、固化机制缺失，变革必然失败。这四个CSF是变革管理的铁律。IPMT评审时，主动提出这四个CSF并说明保障措施，会显著提升Charter的专业度评分。约5分钟讲述。

## Slide 30
变革有章法，推进有依据
薄云咨询 · 变革管理专项团队
www.szbring.com
Notes: 封底页。提交Charter时，赞助人需在封面签字确认，代表对Charter内容的认可和对变革资源投入的承诺。Charter是变革的起点，承诺才是变革成功的真正基础。感谢IPMT评审团队的时间与关注，期待您的批准和支持。